附件1

首届川渝乡村产品展示展销周暨四川乡村产品公益品牌年货大集活动

服务机构比选报名表

| 应征比选序号（此项由省乡村振兴局项目中心填写）： |
| --- |
| 比选单位名称： |
| 单位性质： | 通讯地址： |
| 联系人： | 电话： | 传真： |
| 比选项目 | 首届川渝乡村产品展示展销周暨四川乡村产品公益品牌年货大集活动 |
| 应征材料内含文件： ·项目比选说明书（含单位简介、预期目标、工作计划安排、工作质量保证等） ·单位上年度财务报表 ·相关资质证明材料（营业执照或相关证明复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、近三年承办类似活动证明等） ·行程安排和费用预算 ·其他文件 __________________ |
| 本单位自愿接受《“首届川渝乡村产品展示展销周暨四川乡村产品公益品牌年货大集活动”服务机构比选通告》有关要求，参与比选工作，并保证所填事项及所提交资料均全部真实、有效。 法人签名（盖章）： 填写日期： 年 月 日 |

附件2

# 首届川渝乡村产品展示展销周暨四川乡村产品公益品牌年货大集活动服务机构比选要求

为深入贯彻中央和省委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，贯彻落实党的十九届六中全会精神，深化成渝双城经济圈建设和川渝消费帮扶合作，省乡村振兴局将联合多部门拟于2022年1月2日-6日，举办首届川渝乡村产品展示展销周暨四川乡村产品公益品牌年货大集活动。四川省乡村振兴局项目中心负责承担本次活动四川部分的具体组织实施。根据预算安排，本着厉行节约、突出成效的原则，统一委托一家服务机构，承担相应布展设计及搭建、安保、防疫、清洁、宣传及线上活动等相关服务工作。相关比选要求如下：

一、活动概况

根据《首届川渝乡村产品展示展销周暨四川乡村产品公益品牌年货大集活动方案》，四川省乡村振兴局将联合四川省商务厅、四川省直机关工委、四川省委网信办、四川省发展改革委、四川省农业农村厅以及重庆市有关部门，拟共同举办首届川渝优质乡村产品迎春展销周暨2022公益品牌年货大集活动。本次活动采取线上线下，成渝两地同步互动的方式开展。

- 活动主题

“川渝携手消费帮扶 惠民利民迎春购物”。

- 活动时间

2022年1月2日-6日。

- 活动地点

成都市宽窄巷子东广场、重庆市东西部（重庆）消费协作中心。

- 主要内容

1.信息发布

利用主流媒体，在川渝加大宣传力度，开展互推联动报道。

前期预热（2021年12月20日-2022年1月1日）：通过广播、电视、报纸、网络及各类新媒体广泛宣传，推介川渝乡村产品及本次活动，吸引市民关注，逐步造势升温。

中期宣传（2022年1月2日-6日）：邀请媒体跟踪报道，持续营造消费扶贫购物氛围。

后期总结（2022年1月7日-15日）：做好总结及后续深度报道。

2.展示展销

成都会场活动。2022年1月2日-2022年1月6日，在成都宽窄巷子东广场举办首届川渝乡村产品展示展销周暨四川乡村产品公益品牌年货大集活动，组织四川省21个市（州）的乡村产品参展，并邀请重庆市组织当地产品参加成都会场展销活动；四川省直机关工委组织发动相关定点帮扶单位采购；现场设置直播间，邀请网红主播开展公益直播带货，助力川渝乡村产品销售。

重庆会场活动。2022年1月2日-6日，在重庆市东西部（重庆）消费协作中心举办首届川渝乡村产品展示展销周暨四川乡村产品公益品牌年货大集活动。四川省组织成渝双城经济圈相关市的乡村产品参展。

线上推介活动。在京东、淘宝、苏宁易购、公益品牌网、四川消费扶贫网、浙江政采云平台、惠民白家、天虎云商、高原红及重庆有关销售平台开设川渝乡村产品专区统一主题联动展示展销。

二、比选单位资质要求

（一）中国境内注册的独立法人机构；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、承办机构工作任务

服务机构应负责本次活动四川部分的组织、筹备、实施等相关服务工作，具体包括：

一是成都会场展示展销服务。负责成都会场活动场地设计方案、场地布置搭建、氛围营造、设备租赁、电力网络线路铺设、直播间搭建、网络主播组织，展销期间对展销商的组织协调管理，以及本次活动相关安全保障、秩序维护、环境卫生、疫情防控等事宜。

二是线上展示展销服务。负责相关线上平台展示展销活动的主题页面设计，并负责组织协调相关平台按照统一主题同步开展网上展示展销活动。

三是展销活动相关报批。负责公安、城管、卫生、消防等方案制定和报批工作。

四是宣传推广服务。负责邀请主流媒体、网络达人宣传推广，开展前期预热、中期宣传、后期总结等宣传推广工作。

四是其他事宜。协助线上线下销售成果统计，以及省乡村振兴局项目中心要求的其他相关配合工作。

四、比选所需资料

（一）活动服务机构比选报名表；

（二）相关企业资质及相关承办活动资质证明材料（如营业执照或相关证明复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、经办人身份证明、委托经办人委托书，承办类似活动证明等）；

（三）单位上年度财务报表、纳税证明、社保记录证明材料；

（四）项目比选说明书（含单位简介、项目预期目标、工作计划安排、工作质量保证等内容）；

（五）活动服务方案，包括场地布展设计方案、网上直播、线上展示展销、宣传推广，以及相关安保、消防、防疫、应急预案等；

（六）项目管理、技术、服务相关人员情况表；

（七）费用预算。

（以上材料复印件应加盖单位公章）

五、比选程序

（一）比选单位现场提交比选报名表和比选正式文件。比选材料一式3份，均加盖公章；

（二）四川省乡村振兴局项目中心组建比选评审小组进行评审，根据综合评分得分高低确定比选结果；

（三）比选结果在四川省乡村振兴局网站公示3个工作日；公示结束后无异议，由四川省乡村振兴局项目中心与中选机构签署相关服务协议。

六、比选发生费用

比选单位自行承担参加比选相关费用。无论是否中选，四川省乡村振兴局项目中心对上述费用不承担任何义务和责任，且不退还比选文件。

七、中选履约

中选单位因特殊原因弃权或在合同签订后中途无法完成服务的，应出具书面情况说明，造成损失的，依法追究其责任。四川省乡村振兴局项目中心将按本次比选分数从高到低顺延确定中选单位或重新举行比选。

八、解释

本比选方案由四川省乡村振兴局项目中心负责解释。

成都市宽窄巷子东广场示意图

（使用面积不能超过400平方米）